## 问题清单
附件2
问题清单
填报地区（部门、单位）：周宁云际旅游投资开发有限公司 | [9 empty] | 填表时间：2023.12.07
我单位共报送问题2个，其中①执行上级组织决定1个④联系服务群众1个。
序号 | 单位 | 问题 | 整改措施 | 整改目标 | 整改时限 | 牵头负责人及职务 | 责任单位 | 整改进度 | 建章立制 | 问题 分类 | 是否专项整治 | 完成 情况 | 上下联动情况 | 备注
1 | 旅投公司 | 贯彻执行县委、县政府决策不够积极主动，如全域旅游基础设施提升（一期）中的端源段外墙立面改造工程项目进展缓慢 | 1.成立项目专班，由分管领导凌仙章主抓落实，工程处阮谢水现场负责。建设方倒排施工进度，专班小组到群众家里做好思想工作。 2.分管领导凌仙章牵头协调财政、发改等部门做好项目竣工结算工作 | 完成端源段外墙立面项目建设 | 2023年12月底 | 凌仙章 旅投副总经理 | 工程部 | 1.已经完成。已完成竣工验收。 2.已经完成，完成竣工结算审核材料。 |  | ① | 否 | 已销号
2 | 旅投公司 | 解决群众反映问题存在短板：比如礼门村民反映生活污水直排问题没有妥善解决。 | 1.礼门村增设3个检查井。收集直排污水管至检查井，统一汇集到污水厂站进行处理 2.经常性组织人员深入项目实施村，倾听群众关于文旅项目建设及美丽乡村建设方面的诉求，实事求是第一时间解决问题。 | 1解决污水直排问题整改。 2.旅投公司和溪口村签订旅游发展战略合作协议。 | 2023年12月底 | 凌仙章 旅投副总经理 | 工程部 | 1.已经完成。礼门村3个检查井已建设完成，污水已收集到污水厂站 2.已经完成。已和溪口村签订旅游发展战略合作协议。 |  | ④ | 是 | 已销号
备注： 1.问题分类：①执行上级组织决定，②严格组织生活，③加强党员教育管理监督，④联系服务群众，⑤抓好自身建设，⑥其它问题。仅填写序号。 2.完成情况：主题教育期间的整改整治措施基本完成，本单位党组织领导班子经研究认为已达到主题教育整改整治目标的填写“销号”，尚未完成的不填写。 3.上下联动情况：①承接落实第一批主题教育整改整治问题，②需要上级从源头上加以解决的、以及单靠自身难以解决的问题，仅填写序号，不属于前述的情况的填“无”。 问题清单汇总表填写的一些注意事项： ①表格中字体为仿宋_GB2312，不加粗，字体大小适中（若内容较多可以一个问题一页）。 ②表格中问题、整改措施、整改目标、整改时限、整改进度、建章立制两端对齐，其他列居中。 ③一个问题单独一行，不要单独将整改措施、整改目标或牵头负责人等每小点单独成行。 ④格式调整完成后将EXCEL表格和PDF版一起报送。报送的PDF版本中，各单元格内标点符号不出现在每行行首。 ⑤整改进度填写主要做法和数据、成效即可。 ⑥建章立制情况应填写第二批主题教育开始后新建立的规章制度、文件要求等。关于面上的工作方案、通知或者转发文件等不应纳入。 ⑦问题编号：查摆的新问题在原问题清单序号之后顺延编号；已完成整改需要销号的问题，使用原问题清单序号；整改措施、整改时限、牵头负责人等有调整变化的，在原问题中修改。